## WBS
월리를 찾아서 : Fileless 악성코드 분석 및 AMSI를 통한 실시간 탐지와 메모리와 이벤트 분석을 통한 사후 탐지 툴 |  |  |  |  | 완료 |  | 계획
진행중
계획
No. | 구 분 |  | 항 목 | 세부사항 |  | 9월 |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 산출물 | 사후지원
[5 empty] | 수행자 | 1주차 | 2주차 | 3주차 |  | 중간 | 4주차 | 5주차 | 6주차 |  | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 9주차
[6 empty] | ~21 | 22~28 | 29~5 |  | 6~12 | 13~19 | 20~26 | 27~2 |  | 3~9 | 10~16 | 17~22 | 17~23
1 | 프로젝트 관리 |  | 주제 선정 | 아이디어 도출 및 정리 | 전원 | [13 empty] | 수행계획서
|  |  |  | 보완사항 도출 및 의견수렴 | 전원 | [13 empty] | 수행계획서
| 보고 |  | 주간 보고 | [Notion] 정기회의 및 업무별 상황 보고 | 전원(PM,PL) | [13 empty] | WBS
|  |  | 최종결과보고 | 프로젝트 최종 결과보고서 제출 | 전원(PM) | [13 empty] | 최종보고서, WBS
2 | 프로젝트 실행 | 계획 | 기초자료 습득 | Fileless 악성코드 관련 키워드 조사 | 전원
|  |  |  | Fileless 악성코드 Table 작성 및 분류 | 전원 | [13 empty] | 분류보고서
|  |  |  | Fileless 악성코드 탐지 툴 개발 환경 설정 | 개발팀 | [13 empty] | 개발명세서
|  |  | 심화자료 습득 | 이벤트 분석 관련 | 분석1팀 | [13 empty] | 중간보고서
|  |  |  | 메모리 분석 관련 | 분석2팀
|  |  |  | 실시간 탐지 관련(AMSI) | 개발팀
|  | 분석 | 심층분석 | Fileless 악성코드 분석 및 보고서 작성 | 분석1팀 분석2팀 | [13 empty] | 분석보고서
|  |  |  | 이벤트 분석 탐지 Rule 작성 | 분석1팀
|  |  |  | 메모리 분석 탐지 Rule 작성 | 분석2팀 | [13 empty] | Intelligence 수집보고서
|  |  |  | ASMI 코드 및 이벤트 로그 분석 | 개발팀
|  | 시스템 개발 | CORE | 이벤트 탐지 : Rule | 분석1팀 | [13 empty] | 개발명세서, GUI 화면 정의서
|  |  |  | 이벤트 탐지 : Process Tree | 분석1팀
|  |  |  | 이벤트 탐지 : Process Scan 및 Detection | 개발팀
|  |  |  | 메모리 탐지: Rule | 개발팀
|  |  |  | 메모리 탐지: Plugin 연결 | 개발팀
|  |  |  | 메모리 탐지: Dumpit과 Volatility 연결 | 개발팀
|  |  |  | 메모리 탐지: thread | 개발팀
|  |  |  | 실시간 탐지: AMSI event log | 개발팀
|  |  | GUI | 이벤트/메모리 탐지 및 분석 결과 GUI | 개발팀
|  |  |  | 실시간 탐지 결과 GUI | 개발팀
3 | 지원 | 테스트 | 단위 테스트 | GUI | 전원 | [13 empty] | 개발현황보고서
사후 탐지
실시간 탐지
|  |  | 최종 테스트 | 탐지 툴 최종 테스트 | [14 empty] | 최종보고서